## Aktivitetsplan
Awara Pirkhdrie |  |  | Chess
Aktivitet | Beteckning | M-datum | Ansvarig | Tiduppskattn. |  | v39 | [6 empty] | v40 | [6 empty] | v41 | [6 empty] | v42 | [6 empty] | v43
Externa milstolpar |  |  |  | XX | YY | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Project proposal | M1 | 2022-09-26 | AP | 20 | 15 | bar: v39 27 to v40 3
GUI | M2 | 2022-10-03 | AP | 30 | 20 | bar: v40 4 to v41 12
Classes | M3 | 2022-10-03 | AP | 80 | 100
Testing | M4 | 2022-10-13 | Ap | 20 | 20 | bar: v41 13 to v42 21; v43 28 to v43 29
Submission | M5 | 2022-10-18 | AP | 8 | 5 | bar: v42 21 to v42 23
Eventual completion | M6 | 2022-10-24 | AP | 20 | 5 | bar: v43 24 to v43 29
Completion | M7 | 2022-10-02 | AP | bar: v43 30
|  |  | Total timma | 178 | 165
Project proposal | M1
GUI | M2
Classes | M3
Testing | M4
Submission | M5
Eventual completion | M6
Completion | M7

## Deltagare
AP | Awara Pirkhdrie